Plan de Gestión de Proyecto y Desarrollo

Célula Agéntica SaaS Multi-Tenant - Equipo 6: Consola de Administración (kallicode-admin)

12 de septiembre de 2026

ALEJANDRO GONZALEZ

Portafolio de Título / Alloxentric & Duoc UC

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	1

2. ENFOQUE DE GESTIÓN DE PROYECTOS	1

3. ALCANCE DEL PROYECTO	2

3.1 Lo que INCLUYE el Proyecto (In-Scope):	2

3.2 Lo que NO INCLUYE el Proyecto (Out-of-Scope):	4

4. LISTA DE HITOS PRINCIPALES	4

5. LÍNEA BASE DEL HORARIO Y ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (WBS / EDT)	5

7. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES	7

7.1 Matriz de Comunicaciones:	7

8. PLAN DE GESTIÓN DE COSTES	8

9. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS	8

10. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO	8

11. PLAN DE GESTIÓN DE CALENDARIO	9

12. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	9

13. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y REGISTRO DE RIESGOS	10

14. PLAN DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ESTRUCTURA DE EQUIPO	11

16. LÍNEA BASE DE COSTES	12

17. LÍNEA BASE DE CALIDAD	12

18. ACEPTACIÓN DEL PATROCINADOR Y REPRESENTANTES	13

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Gestión de Proyecto y Desarrollo establece las directrices técnicas, arquitectónicas, operativas y de gobierno para el diseño, implementación, pruebas y puesta en marcha del módulo Consola Interna de Administración (kallicode-admin), correspondiente al Equipo 6 de la plataforma KalliCode.

KalliCode es una Célula Agéntica de Entrega de Software SaaS Multi-Tenant que automatiza la atención de tickets de requerimientos y mantenimiento de código, transformándolos en Pull Requests (PRs) verificados mediante un pipeline de 6 etapas (Triage, Design/Spec, Build, QA/Testing, Security y Deploy).

Dentro de este ecosistema, la consola kallicode-admin constituye la única excepción declarada al aislamiento estricto por inquilino (Row-Level Security - RLS). Su propósito es otorgar al personal interno de KalliCode (soporte, operaciones, negocio y administración) la visibilidad cross-tenant necesaria para monitorear el estado de la plataforma, gestionar suscripciones y cuotas comerciales de líneas de código (LOC), auditar el cumplimiento de SLAs, supervisar la salud de agentes/modelos IA y brindar soporte justificado bajo el protocolo estricto de 4 Reglas Inseparables de Seguridad.

Para responder a la restricción operativa de ausencia de credenciales y recursos en la nube pública de Azure, este plan reestructura el 100% de la arquitectura bajo el principio de "Emulación Local de Alta Fidelidad". El software se ejecuta de forma completamente soberana y reproducible localmente en Docker Compose sin costo cloud, empleando los SDKs oficiales de Azure (Blob Storage, Key Vault, Redis) mediante emuladores como Azurite y abstracciones locales, garantizando que el paso futuro a la nube requerirá únicamente actualizar variables de entorno (.env) sin modificar una sola línea de código Python.

# 2. ENFOQUE DE GESTIÓN DE PROYECTOS

El Equipo 6 está integrado por una célula reducida de 3 ingenieros. Al no contar con la estructura para sostener un marco Scrum rígido (sin roles dedicados de Scrum Master exclusivo ni Product Owner exclusivo full-time), se adopta una metodología de Desarrollo por Entregas Incrementales por Bloques gestionada mediante un flujo Kanban de alta fidelidad.

Principios Fundamentales del Enfoque:

- Desarrollo Incremental por Bloques (4 Bloques Totales): Avance por módulos funcionales integrados y probados, con hitos claros de entrega.

- Emulación Local Soberana (<15 min Setup): Reproducibilidad completa del stack en local mediante Docker Compose (make bootstrap, make up).

- Flujo Kanban con Límite de Trabajo en Proceso (WIP = 3): Máximo 3 tarjetas en desarrollo paralelo en Trello (1 tarjeta activa por ingeniero) para maximizar la tasa de finalización y evitar la dispersión.

- Gobernanza Matricial por Contratos: Integración con los demás 5 equipos (E1 a E5) mediante contratos OpenAPI congelados, esquemas SQL y contratos de telemetría, evitando bloqueos por dependencias no coordinadas.

- Calidad Automatizada e Inquebrantable: Pipeline de CI/CD en GitHub Actions (ci.yml) que ejecuta 5 puertas obligatorias de calidad antes de permitir el merge a la rama develop.

# 3. ALCANCE DEL PROYECTO

## 3.1 Lo que INCLUYE el Proyecto (In-Scope):

- Consola Interna de Administración (kallicode-admin): Implementación de la API REST bajo el prefijo /admin/v1 con 31 endpoints especificados para la gestión comercial y operativa.

- Las 7 Pantallas Administrativas (Frontend / Web):

1. Panel General de Negocio: KPIs globales de clientes activos, ingresos recurrentes (MRR) y volumen de consumo.

2. Listado y Ficha de Clientes: Gestión de tenants, razón social, plan contratado y estado de la fábrica.

3. Suscripciones y Solicitudes de Cambio: Control de upgrades/downgrades y solicitudes pendientes.

4. Consumo Comercial de LOC y Tokens: Monitoreo de cuotas mensuales de líneas de código y desglose de tokens por tier (Flash, Pro, Fable).

5. Operaciones - Agentes y Colas: Estado de salud de los workers, latidos, profundidad de colas en Redis Streams y throughput.

6. Operaciones - Modelos y Proveedores: Métricas de disponibilidad, latencia p95, tasa de error y escalados entre tiers.

7. Operaciones - Niveles de Servicio (SLA): Cumplimiento de tiempos de atención, pausas por firmas de cliente y alertas de incumplimiento.

- Arquitectura de Seguridad y Acceso Cross-Tenant (Las 4 Reglas Inseparables):

1. Rol de Lectura Acotado (kallicode_admin_ro): Rol en Postgres sin BYPASSRLS, limitado mediante GRANT SELECT columna a columna sobre las ~95 columnas del inventario aprobado (admin.access_inventory).

2. Enmascarado por Defecto y Concesiones Justificadas: Datos personales y código fuente enmascarados por defecto; revelación explícita con motivo obligatorio, ticket de respaldo y vencimiento temporal (máx. 60 min para contenido de código).

3. Sellado de Auditoría: Registro inmutable de cada acción administrativa en admin.staff_actions con cadena de sellos criptográficos SHA-256.

4. Visibilidad para el Cliente: Exposición de los accesos del personal en el portal del cliente (§11.6).

- Emulación Local Soberana de Servicios Cloud:

Azurite: Emulador de Azure Blob Storage en contenedor Docker local para reportes exportables y evidencias.

Bóveda de Secretos Local (AES-GCM): Abstracción que simula Azure Key Vault leyendo secretos cifrados mediante criptografía simétrica AES-GCM en local, con compatibilidad directa para el SDK azure-keyvault-secrets.

PostgreSQL 16 Local: Instancia Docker con RLS forzado, roles separados (kallicode_admin_app y kallicode_admin_ro) y esquema admin.

Redis 7 Local: Sesiones de staff, rate limiting y denylist de JWT revocados.

Mailpit: Servidor SMTP local para desarrollo con interfaz web de inspección de correos.

## 3.2 Lo que NO INCLUYE el Proyecto (Out-of-Scope):

- Procesamiento directo de cobros o pasarelas de pago reales (Stripe, Transbank, etc.); la consola gestiona estados comerciales y cuotas, mientras que el ciclo comercial se ejecuta vía jobs.

- Modificación directa no autorizada de código o datos de clientes; la consola es estrictamente de solo lectura sobre el dominio del cliente y solo escribe en su propio esquema admin.

- Despliegue de recursos de pago en la nube pública de Azure durante la fase académica; todo se demuestra sobre la infraestructura local emulada.

# 4. LISTA DE HITOS PRINCIPALES

| Hito | Sprint / Bloque | Nombre del Hito | Responsable E6 | Criterio de Cumplimiento / Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Bloque 1 (Semana 2) | Base Local Ready & CI/CD | Miembro B | Entorno Docker Compose reproducible en <15 min. Pipeline ci.yml ejecutando 5 puertas de calidad. Repositorio kallicode-admin estructurado. |
| M2 | Bloque 2 (Semana 4) | Identidad de Staff & Bóveda Local | Miembro C | Realm de personal separado con 2FA / TOTP obligatorio. Bóveda local de secretos cifrada con AES-GCM compatible con SDK Azure. |
| M3 | Bloque 2 (Semana 6) | API /admin/v1 & Acceso RLS Acotado | Miembro A | Endpoints de /admin/v1 respondiendo con rol kallicode_admin_ro acotado por columna. DDL del esquema admin congelado. |
| M4 | Bloque 3 (Semana 8) | Gobernanza 4-Rules & Auditoría | Miembro C | Protocolo de acceso justificado (4-Rules) con enmascarado por defecto y cadena de auditoría SHA-256 sellada. |
| M5 | Bloque 3 (Semana 10) | Consola de Negocio & Operaciones Operativa | Miembro A | Las 7 pantallas funcionales en la SPA web conectadas a las vistas materializadas y telemetría local. |
| M6 | Bloque 4 (Semana 12) | Release Candidate & Cierre GA | Miembro B | Pruebas de carga con k6, verificación de no-fuga de RLS, documentación de runbooks y firma de aceptación final. |

# 5. LÍNEA BASE DEL HORARIO Y ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (WBS / EDT)

Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Nivel 1 y 2):

1. KALLICODE ADMIN - CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO 6)

1.1. Gestión de Proyecto y Gobernanza E6

1.1.1. Plan de Desarrollo y SRS E6

1.1.2. Control de Tablero Kanban Trello y Sincronización de Contratos

1.2. Infraestructura y Emulación Local Soberana

1.2.1. Docker Compose Multi-Contenedor (Postgres 16, Redis, Azurite, Mailpit)

1.2.2. Pipeline de CI/CD GitHub Actions (5 Puertas de Calidad)

1.2.3. Bóveda de Secretos Local Cifrada con AES-GCM (SDK Cloud-Ready)

1.3. Seguridad, Identidad y Gobierno de Datos Cross-Tenant

1.3.1. Realm de Personal de Staff con TOTP 2FA Obligatorio

1.3.2. Rol de Lectura Acotado (kallicode_admin_ro) e Inventario de Acceso

1.3.3. Protocolo de Acceso Justificado (4-Rules) y Cadena de Auditoría SHA-256

1.4. Backend API REST /admin/v1 (FastAPI & PostgreSQL)

1.4.1. Endpoints de Negocio (Panel, Clientes, Suscripciones, Consumo LOC/Tokens)

1.4.2. Endpoints de Operaciones (Agentes, Colas Redis Streams, Modelos IA, SLAs)

1.4.3. Vistas Materializadas y Workers de Refresco Programado

1.5. Interfaz de Usuario Web (7 Pantallas Administrativas)

1.5.1. Shell de Navegación, Sesión de Staff y Guardas RBAC

1.5.2. Componentes de Negocio y Modal de Revelación Justificada (4-Rules)

1.5.3. Componentes de Operaciones, Telemetría y Dashboards de Métricas

1.6. Pruebas, Resiliencia y Cierre

1.6.1. Pruebas de Integración y No-Fuga de RLS (test_no_leak.py)

1.6.2. Pruebas de Carga con k6 y Monitoreo Prometheus/Grafana Local

1.6.3. Runbooks de Operación y Documentación Técnica Final

6. PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

Cualquier modificación en la superficie de la API /admin/v1, modelo de base de datos, inventario de columnas de acceso cross-tenant o contratos de telemetría inter-equipos debe seguir el proceso formal del Comité de Control de Cambios (CCB):

1. Solicitud de Cambio: Registro del requerimiento indicando justificación de negocio e impacto técnico.

2. Evaluación de Impacto de Seguridad (RLS): Evaluación obligatoria por parte del Backend Lead (Miembro A) sobre la garantía de aislamiento multi-tenant y la matriz de accesos.

3. Revisión en el Architecture Board: Presentación del cambio los días miércoles en la reunión inter-equipos con los Tech Leads de E1 a E5.

4. Aprobación y Actualización de Contratos: Al ser aprobado, se actualiza el archivo OpenAPI openapi-admin-v1.yaml, se notifican las partes afectadas y se aplica la modificación en la rama develop.

# 7. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

## 7.1 Matriz de Comunicaciones:

| Tipo de Comunicación | Propósito | Frecuencia | Medio / Formato | Participantes | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sync Diario (Standup) | Revisar progreso, tarjetas Kanban y remover bloqueos | Diario (15 min) | Discord / Teams | Célula E6 (3 integrantes) | Miembro A |
| Comité de Arquitectura | Congelar contratos OpenAPI, esquemas DDL y telemetría | Semanal (Miércoles) | En línea | Tech Leads E1–E6 + PO | Miembro A |
| Gremio de Frontend | Coordinar componentes web, tokens de diseño e i18n | Semanal | En línea | Integrantes Frontend E4/E6 | Miembro C |
| Gremio de Datos & SRE | Coordinar migraciones, RLS, CI/CD y Docker | Semanal | En línea | Integrantes DevOps E5/E6 | Miembro B |
| Demostración de Hito | Demostración funcional de las pantallas y API /admin/v1 | Quincenal | En vivo / Video | Equipo + Evaluadores | Presentador Rotativo |

# 8. PLAN DE GESTIÓN DE COSTES

El control de costes se enfoca en dos aspectos operativos fundamentales:

1. Emulación Local a Costo Cero: La totalidad de los entornos de desarrollo, pruebas e integración continua funcionan sobre infraestructura emulada (Docker, Azurite, Redis, Mailpit) y Mocks de LLM, manteniendo un presupuesto de $0 en servicios cloud durante la fase de ejecución.

2. Monitoreo Comercial de Consumo de Tenants: La consola implementa el control y visualización del gasto comercial de los clientes mediante:

Contabilidad de LOC: Registro exacto de líneas de código netas añadidas/eliminadas por los PRs entregados (core.usage_loc).

Desglose de Tokens LLM: Medición del consumo por modelo y tier (Flash, Pro, Fable) para asegurar que ningún cliente exceda los umbrales contratados.

# 9. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS

Priorizando el uso de herramientas open-source e infraestructura soberana local:

- Almacenamiento de Archivos / Evidencias: Azurite (Docker local) emulando Azure Blob Storage.

- Gestión de Secretos: Bóveda local cifrada con AES-GCM + pydantic-settings (Cloud-Ready para Azure Key Vault).

- Motor de Base de Datos & Búsqueda: PostgreSQL 16 con extensión pgvector nativa.

- Broker de Mensajes & Sesiones: Redis 7 local (Docker).

- Inspección SMTP de Correos: Mailpit (Docker).

- Framework Web & API: FastAPI (Python 3.12) con Pydantic v2 y SQLAlchemy 2 async.

# 10. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance se gestiona estrictamente por Bloques Incrementales en el tablero Trello. Ninguna tarea fuera de la especificación inicial entra al bloque activo sin la correspondiente aprobación del CCB y la sustitución de una tarea de equivalente estimación en Story Points.

# 11. PLAN DE GESTIÓN DE CALENDARIO

Distribución por Bloques Incrementales:

- Bloque 1 (Sprints 1 a 3): Fundaciones del repositorio kallicode-admin, CI/CD, orquestación Docker Compose local, emuladores locales y DDL del esquema admin.

- Bloque 2 (Sprints 4 a 6): Identidad de Staff con TOTP 2FA, bóveda local cifrada AES-GCM, rol kallicode_admin_ro, endpoints de negocio y vistas materializadas.

- Bloque 3 (Sprints 7 a 9): Gobernanza 4-Rules con auditoría encadenada SHA-256, telemetría de operaciones (agentes, modelos, SLAs) y las 7 pantallas web.

- Bloque 4 (Sprints 10 a 12): Pruebas de carga k6, monitoreo Prometheus/Grafana local, endurecimiento de seguridad, runbooks y Release Candidate GA.

# 12. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

La calidad del código y la seguridad de la arquitectura cross-tenant se aseguran mediante 5 puertas de integración continua automáticas en GitHub Actions (ci.yml):

1. Estático (Estilo y Tipos): Formateo con black, linting con ruff y verificación estricta de tipos con mypy sobre apps/api y apps/workers.

2. Pruebas Unitarias: Ejecución de pytest para lógica pura y servicios sin dependencia de base de datos.

3. Pruebas de Integración: pytest ejecutado contra instancias reales de PostgreSQL 16 (pgvector) y Redis 7 levantadas como contenedores de servicio en Actions.

4. Prueba de No-Fuga de RLS (no-fuga): Invocación obligatoria de pytest tests/test_no_leak.py y ejecución de SELECT * FROM admin.validate_read_role(). Valida que el rol kallicode_admin_ro no pueda consultar más columnas que las del inventario aprobado.

5. Matriz de Autorización: pytest tests/test_authorization_matrix.py comprobando que cada uno de los 31 endpoints respete la matriz de roles de personal (soporte, operaciones, negocio, administración).

# 13. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y REGISTRO DE RIESGOS

Matriz de Riesgos Principales (Equipo 6):

| ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Prob. / Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R-E6-01 | Fuga Silenciosa por Acceso Cross-Tenant: Al ser la única consola que lee datos de múltiples clientes, un error en el rol podría exfiltrar datos no autorizados. | Media / CRÍTICO | Prohibición absoluta de BYPASSRLS. Definición del rol kallicode_admin_ro acotado columna a columna (admin.access_inventory). Ejecución obligatoria del job no-fuga en CI. |
| R-E6-02 | Falta de Acceso a Azure Cloud: No contar con suscripción de Azure pública para Key Vault o Blob Storage podría paralizar el desarrollo. | Alta / ALTO | Emulación local de alta fidelidad: Azurite para Blob Storage y Bóveda Local cifrada con AES-GCM compatible con el SDK oficial de Azure. |
| R-E6-03 | Degradación de Rendimiento en Postgres: Consultas analíticas cross-tenant compitiendo con el tráfico del portal cliente. | Media / ALTO | Creación de vistas materializadas en el esquema admin con refresco asíncrono vía workers programados (admin_workers). |
| R-E6-04 | Dependencia de Telemetría de E2 (Fábrica): Retrasos en los contratos de latido de agentes o colas por parte del Equipo 2. | Media / MEDIO | Definición temprana del contrato OpenAPI de telemetría en el Sprint 7 y desarrollo frontend contra Mocks de alta fidelidad. |
| R-E6-05 | Exposición de Propiedad Intelectual en Soporte: Que el personal de soporte vea código fuente o datos sensibles de clientes sin justificación. | Media / CRÍTICO | Enmascarado por defecto. Protocolo 4-Rules: revelación explícita con motivo escrito, ticket de respaldo, vencimiento automático (60 min) y sellado SHA-256. |

# 14. PLAN DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ESTRUCTURA DE EQUIPO

La célula del Equipo 6 se organiza funcionalmente entre los 3 ingenieros:

Miembro A: Backend Lead & Integración Core/RLS

Áreas de Dominio: Arquitectura de la API REST /admin/v1 (FastAPI), gobernanza del esquema admin en PostgreSQL 16, rol de solo lectura kallicode_admin_ro, vistas materializadas de agregados de negocio, control de cuotas comerciales LOC (core.usage_loc) y validación del protocolo 4-Rules.

Miembro B: DevOps, Telemetría & Local Emulation

Áreas de Dominio: Orquestación local en Docker Compose (Postgres, Redis, Azurite, Mailpit), construcción de la Bóveda Local AES-GCM, pipeline de CI/CD ci.yml (5 puertas), OpenTelemetry local, integración con Redis Streams, monitoreo Prometheus/Grafana local y pruebas de carga con k6.

Miembro C: Frontend Admin & UI/UX Wireframes

Áreas de Dominio: Desarrollo de la interfaz web SPA (React/TypeScript), implementación de las 7 pantallas administrativas, modal de acceso justificado (4-Rules) con enmascarado por defecto, integración con el realm de identidad de staff (TOTP 2FA), internacionalización (i18n) y accesibilidad.

15. CALENDARIO DE RECURSOS

Los 3 integrantes dedican 100% de su capacidad operativa durante las 12 semanas del proyecto, distribuyendo las cargas de trabajo según la rampa de velocidad planificada (60% S1-S3, 75% S4-S6, 90% S7-S9, 100% S10-S12).

# 16. LÍNEA BASE DE COSTES

- Cómputo y Servidores: $0.00 USD (Ejecución soberana en hardware local con Docker Compose).

- Servicios Cloud Azure: $0.00 USD (Sustituidos por Azurite y Bóveda Local AES-GCM).

- Licencias de Software: $0.00 USD (Stack 100% Open-Source: FastAPI, PostgreSQL, Redis, Mailpit, Ruff, Mypy, Pytest, k6).

# 17. LÍNEA BASE DE CALIDAD

1. Cobertura de Pruebas: Minimum 80% global en apps/api y apps/workers; 95% estricto en módulos de seguridad (identidad.py, masking.py, audit.py).

2. Cero Fugas de RLS: Éxito 100% obligatorio del test test_no_leak.py en cada Pull Request.

3. Desempeño: Tiempo de respuesta p95 < 200 ms en endpoints de la consola utilizando vistas materializadas.

4. Cero Secretos Hardcodeados: Bloqueo automático por Gitleaks en el pipeline de CI.

# 18. ACEPTACIÓN DEL PATROCINADOR Y REPRESENTANTES

______________________________________

Representante Técnico Alloxentric

Patrocinador Corporativo del Proyecto

______________________________________

Docente Supervisor de Portafolio

Duoc UC — Plaza Oeste

______________________________________

Miembro A / Backend Lead - Equipo 6

En Representación de la Célula kallicode-admin

Fecha de Firma: 12 de Septiembre de 2026