Plan de de Proyecto

Célula Agéntica SaaS Multi-Tenant

12 de septiembre de 2026

Alejandro gonzalez – ana panes – luis ibañez

INGENIERIA INFORMATICA – SEDE PLAZA OESTE

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	2

2. ENFOQUE DE GESTIÓN DE PROYECTOS	2

Principios Fundamentales del Enfoque:	2

3. ALCANCE DEL PROYECTO	3

3.1 Lo que INCLUYE el Proyecto (In-Scope):	3

3.2 Lo que NO INCLUYE el Proyecto (Out-of-Scope):	4

4. LISTA DE HITOS PRINCIPALES	4

5. LÍNEA BASE DEL HORARIO Y ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (WBS/EDT)	5

Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Nivel 1 y 2):	5

6. PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO	6

7. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES	6

7.1 Matriz de Comunicaciones:	6

8. PLAN DE GESTIÓN DE COSTES	7

9. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS	7

10. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO	7

11. PLAN DE GESTIÓN DE CALENDARIO	7

12. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	7

13. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y REGISTRO DE RIESGOS	7

Matriz de Riesgos Principales:	7

14. PLAN DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ESTRUCTURA DE EQUIPO	8

15. CALENDARIO DE RECURSOS	9

16. LÍNEA BASE DE COSTES	9

17. LÍNEA BASE DE CALIDAD	9

18. ACEPTACIÓN DEL PATROCINADOR	9

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Gestión de Proyectos define las directrices, procesos, herramientas y controles para el desarrollo, robustecimiento y puesta en marcha del ecosistema KalliCode.

KalliCode es una Célula Agéntica de Entrega de Software SaaS Multi-Tenant concebida originalmente por la empresa Alloxentric. En el marco del Portafolio de Título de Ingeniería Informática, el equipo de trabajo asume la responsabilidad de transformar una prueba de concepto base en una plataforma robusta, segura, reproducible y auditable.

El propósito central de KalliCode es automatizar la atención de tickets de requerimientos y mantenimiento de software, transformándolos de forma autónoma pero estricta en Pull Requests (PRs) verificadas mediante un pipeline agéntico de 6 etapas (Triage, Design/Spec, Build, QA/Testing, Security y Deploy), gobernado por 3 Gates Criptográficos inmutables con hash SHA-256 almacenados en PostgreSQL.

# 2. ENFOQUE DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Dado que el equipo de trabajo no abarca la totalidad de los roles requeridos para un marco Scrum rígido (ausencia de roles dedicados como Scrum Master exclusivo o Product Owner a tiempo completo), se adopta una metodología de Desarrollo por Entregas Incrementales gestionada bajo la filosofía Kanban.

## Principios Fundamentales del Enfoque:

- Flujo Continuo e Incremental: Avance iterativo basado en el backlog funcional priorizado en tableros Kanban (Monday.com / Trello / Jira).

- Control de Trabajo en Progreso (WIP): Limitación estricta del WIP por línea de producción agéntica y por especialidad de ingeniería para evitar cuellos de botella.

- Integración y Entrega Continua (CI/CD): Validación automatizada en GitHub Actions mediante ejecuciones de linting (Ruff), verificación estática de tipos (Mypy), escaneo de secretos (Gitleaks) y pruebas unitarias/de integración.

- Gobernanza de Roles Matriciales: El equipo se distribuye funcionalmente en células especializadas (E1 Onboarding, E2 Fábrica de Producción, E3 QA y Evidencias, E4 Producto y Cliente, E5 Plataforma y Confianza, E6 Administración Cross-Tenant).

# 3. ALCANCE DEL PROYECTO

## 3.1 Lo que INCLUYE el Proyecto (In-Scope):

- Pipeline Agéntico de 6 Etapas:

  - Stage 1 (Triage): Clasificación, deduplicación semántica con embeddings BGE-M3 (pgvector) y análisis del grafo CodeMapping.

  - Stage 2 (Design/Spec): Elaboración de especificación en Markdown y criterios de aceptación BDD estilo Given-When-Then.

  - Stage 3 (Build): Generación aislada de código en sandbox y apertura de Pull Request.

  - Stage 4 (QA/Testing): Generación y ejecución automatizada de pruebas con Playwright/pytest y captura de evidencias inmutables (video/logs).

  - Stage 5 (Security): Análisis estático SAST, verificación de dependencias SCA y detección de secretos en diff.

  - Stage 6 (Deploy): Merge de PR, despliegue automatizado y verificación post-deploy (smoke tests con rollback).

- Gobernanza Humana mediante 3 Gates Criptográficos:

  - Gate 1: Firma y aprobación humana de la especificación técnica.

  - Gate 2: Firma y validación de evidencias de QA en video/logs.

  - Gate 3: Firma digital del Arquitecto Lead con hash encadenado SHA-256 en el esquema audit.audit_events.

- Arquitectura Backend & Multi-Tenancy:

  - API RESTful construida sobre FastAPI (115 endpoints).

  - Motor PostgreSQL 16 estructurado en esquemas core, vec y audit.

  - Aislamiento estricto de datos con Row-Level Security (RLS) mediante SET LOCAL app.tenant_id.

  - Orquestación asíncrona mediante Redis Streams y almacenamiento de artefactos emulado en Azurite (Azure Blob Storage local).

- Módulo de Administración Cross-Tenant (`kallicode-admin` / Equipo 6):

  - Monitoreo de cuotas comerciales de líneas de código (LOC), líneas de producción activas, SLAs y acceso justificado bajo regla 4-rules.

## 3.2 Lo que NO INCLUYE el Proyecto (Out-of-Scope):

- Reemplazo del personal de ingeniería cliente; KalliCode es una célula de apoyo y aceleración.

- Soporte nativo para lenguajes o entornos legacy no contemplados en la matriz de componentes de la PoC.

- Despliegues directos en infraestructura cloud de pago en Azure de producción durante la fase de examen de título (se utiliza emulación local reproducible con Docker Compose, Azurite y Ollama).

# 4. LISTA DE HITOS PRINCIPALES

| Hito | Descripción del Entregable | Fecha Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Hito M1 | Base Verificable & Aislamiento RLS: Esquema de base de datos congelado, RLS activo en core, entorno Docker Compose reproducible en local (<15 min) y CI en verde. | Semana 2 (Sprint 2) |
| Hito M2 | Grafo CodeMapping e Ingesta Agéntica (E1/E2): Ingesta de tickets, deduplicación vectorial en vec y generación de especificaciones BDD. | Semana 4 (Sprint 4) |
| Hito M3 | Sandbox de QA y Firma de Gate 1 y Gate 2 (E3/E5): Ejecución aislada de pruebas Playwright/pytest, captura de videos/logs y registro inmutable en audit. | Semana 6 (Sprint 6) |
| Hito M4 | Pipeline Completo End-to-End & Security Scan: Integración del flujo desde Triage hasta Security Scan (SAST/SCA/Secretos) con apertura automática de PR. | Semana 8 (Sprint 8) |
| Hito M5 | Consola Admin y Acceso Justificado (E6): Monitoreo cross-tenant, control de cuotas LOC y auditoría con motivo justificado. | Semana 10 (Sprint 10) |
| Hito M6 | Release GA / PoC de Alta Fidelidad Final: Congelamiento de versión 1.0, pruebas de carga p95 < 200ms y expediente WORM completo de auditoría. | Semana 12 (Sprint 12) |

# 5. LÍNEA BASE DEL HORARIO Y ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (WBS/EDT)

## Estructura de Desglose del Trabajo (WBS - Nivel 1 y 2):

1. KALLICODE PLATAFORMA SAAS

1.1. Gestión de Proyecto y Gobernanza

1.1.1. Plan de Gestión de Proyectos y SRS IEEE 830

1.1.2. Control de Tableros Kanban y Hitos

1.2. Módulo de Plataforma y Confianza (Equipo 5)

1.2.1. Arquitectura de BD PostgreSQL 16 y RLS (core, vec, audit)

1.2.2. CI/CD GitHub Actions y Entorno Docker Compose Reproducible

1.2.3. Cadena de Auditoría SHA-256 y Sandbox Aislado de Red

1.3. Módulo de CodeMapping y Fábrica (Equipos 1 y 2)

1.3.1. Deduplicación Vectorial con pgvector (BGE-M3)

1.3.2. Orquestador de Máquina de Estados (16 Estados) y Redis Streams

1.3.3. Agentes de Inferencia (Triage, Design, Build, Auto-reparación)

1.4. Módulo de QA, Evidencias y Gobernanza (Equipo 3)

1.4.1. Sintetizador de Pruebas BDD (Given-When-Then)

1.4.2. Ejecutor de Playwright/pytest y Almacenamiento en Azurite

1.4.3. Firma Digital de Gates 1, 2 y 3

1.5. Módulo de Producto, Cliente y Portal (Equipo 4)

1.5.1. Portal E4 para Clientes (Gestión de Tickets y Visor de Gates)

1.5.2. Webhooks de Ingesta (Jira, GitHub, Kallicode Help)

1.6. Módulo de Administración Cross-Tenant (Equipo 6 - kallicode-admin)

1.6.1. Dashboard de Métricas, SLAs y Consumo de LOC

1.6.2. Protocolo de Acceso Justificado Cross-Tenant (4-rules)

# 6. PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

Cualquier modificación en el alcance, arquitectura, esquema de base de datos o fechas de hitos debe seguir el siguiente flujo de Control de Cambios (CCB):

1. Solicitud de Cambio: Registro formal del requerimiento indicando justificación técnica e impacto estimado.

2. Evaluación de Impacto: Análisis por parte del Arquitecto Lead y el equipo de Plataforma (E5) sobre RLS, seguridad y rendimiento.

3. Revisión por la Junta de Control de Cambios (CCB): Conformada por los líderes de célula y el docente tutor / contraparte técnica.

4. Aprobación e Implementación: Si es aprobado, se actualiza la línea base en el backlog Kanban y se notifica al equipo.

# 7. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

## 7.1 Matriz de Comunicaciones:

| Tipo de Comunicación | Propósito | Frecuencia | Formato | Participantes | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sync Diario (Standup) | Revisión de impedimentos y tablero Kanban | Diario (15 min) | Discord / Teams | Integrantes del equipo | Líder de Célula |
| Revisión de Incremento | Demostración funcional de entregables de Sprint | Quincenal | En vivo / Demostración | Equipo + Docente/Empresa | Presentadores rotativos |
| Comité Técnico de Arquitectura | Congelamiento de DDLs, APIs y contratos | Semanal | En línea | Líderes E1, E2, E3, E5, E6 | Arquitecto Lead |
| Informe de Estado de Hito | Reporte de avance frente a hitos M1-M6 | Por Hito | Documento PDF/MD | Evaluadores y Patrocinador | Gestor de Proyecto |

# 8. PLAN DE GESTIÓN DE COSTES

El control de costes en el proyecto KalliCode se mide cuantitativamente mediante dos factores principales:

1. Gestión del Presupuesto de Tokens LLM: Control de consumo por nivel de complejidad de modelo (Flash para Triage, Pro para Build, Fable para Design adversarial).

2. Consumo Comercial de Líneas de Código (LOC): Medición de líneas añadidas/eliminadas por los agentes para asegurar el cumplimiento del plan contratado por tenant (core.usage_loc).

# 9. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS

Al tratarse de una PoC de Alta Fidelidad para examen de grado, la estrategia de adquisiciones prioriza componentes open-source y emuladores locales para garantizar costo cero y 100% de reproducibilidad:

- Emulación Blob Storage: Azurite (contenedor Docker).

- Motor de Búsqueda Vectorial: Extensión pgvector sobre PostgreSQL 16.

- Inferencia Local: Ollama (Llama-3 / Qwen-2.5-Coder) y Mocks de respuesta LLM para CI/CD.

- Orquestación Asíncrona: Redis en contenedor Docker.

# 10. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance es auditado de manera continua comparando los entregables en el repositorio contra los Requerimientos Funcionales (RFF-01 a RFF-15) y No Funcionales (RNF-01 a RNF-10) definidos en la Especificación IEEE 830. La aceptación formal de cada entregable requiere la aprobación del Gate 3 y la verificación de pruebas de aislamiento RLS.

# 11. PLAN DE GESTIÓN DE CALENDARIO

El calendario del proyecto abarca un ciclo de 12 semanas (12 Sprints) organizados en 3 grandes bloques:

- Bloque 1 (Sprints 1 a 4): Fundaciones, RLS Base, CI/CD y Grafo CodeMapping (Hitos M1 y M2).

- Bloque 2 (Sprints 5 a 8): Sandbox de QA, Gobernanza Criptográfica y Pipeline End-to-End (Hitos M3 y M4).

- Bloque 3 (Sprints 9 a 12): Módulo Admin, Particionado, Pruebas de Carga y Release GA (Hitos M5 y M6).

# 12. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

La calidad del código y la arquitectura se asegura mediante políticas automatizadas e inquebrantables:

- Linting y Formateo: Cobertura 100% de archivos Python con Ruff.

- Verificación de Tipos: Ejecución de Mypy en modo estricto.

- Escaneo de Seguridad: Invocación de Gitleaks y Semgrep en cada Pull Request.

- Cobertura de Pruebas: Cobertura de código ≥ 80% en componentes backend.

- Rendimiento: Latencia de endpoints en FastAPI < 200 ms en el percentil p95.

# 13. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y REGISTRO DE RIESGOS

## Matriz de Riesgos Principales:

| ID | Riesgo Identificado | Impacto | Probabilidad | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Fuga de datos entre tenants por mala configuración de RLS. | Crítico | Media | Implementar FORCE ROW LEVEL SECURITY en BD y suite de pruebas de inyección multi-tenant en CI. |
| R-02 | Ejecución de código malicioso o no autorizado en el Sandbox de QA. | Crítico | Baja | Aislar totalmente la red saliente del contenedor Sandbox y limitar recursos de CPU/RAM. |
| R-03 | Cuellos de botella en colas de ejecución agéntica en Redis. | Alto | Media | Asignar líneas de producción concurrentes por plan y aplicar rate limiting. |
| R-04 | Incompatibilidad de DDLs entre los 6 equipos de trabajo. | Alto | Alta | Congelar el esquema core bajo la supervisión exclusiva del Arquitecto de Plataforma (E5). |

# 14. PLAN DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ESTRUCTURA DE EQUIPO

El proyecto se organiza en una estructura de células especializadas integradas por los siguientes profesionales:

- Alejandro González Vergara: Ingeniero Lead de Plataforma, DevOps/SRE y Seguridad (Equipo 5).

- Ana Panes: Ingeniera de Producto, QA y Gobernanza de Gates (Equipo 3/4).

- Luis Ibáñez: Ingeniero de Software, Backend API y Módulo Admin (Equipo 2/6).

- Colaboradores de Células E1, E2 y E3: Responsables de CodeMapping, Fábrica Agéntica y Pruebas BDD.

# 15. CALENDARIO DE RECURSOS

Todos los integrantes del equipo dedican una jornada proyectada de 20 horas semanales durante las 12 semanas de ejecución del proyecto, alternando roles entre desarrollo backend, infraestructura CI/CD, auditoría y aseguramiento de calidad.

# 16. LÍNEA BASE DE COSTES

Al basarse en infraestructura emulada localmente y herramientas de código abierto, la estructura de costes directos para el desarrollo del proyecto se desglosa en:

- Servicios Cloud / Créditos de Inferencia (Opcional): USD $50 / mes (cobertura contingente de API Gemini/OpenAI para pruebas de estrés).

- Herramientas CI/CD: Plan gratuito de GitHub Actions para repositorios públicos/académicos.

- Costo Total Estimado de Infraestructura PoC: USD $150.

# 17. LÍNEA BASE DE CALIDAD

Para declarar el éxito de la solución KalliCode al término del proyecto, se deben satisfacer los siguientes criterios de aceptación del producto:

1. Precisión de deduplicación de tickets: ≥ 95% utilizando búsqueda por similitud coseno en pgvector.

2. Inmutabilidad de auditoría: 100% de los eventos registrados en audit.audit_events verificados mediante cadena de hash SHA-256 sin rupturas.

3. Éxito de auto-reparación: Capacidad agéntica de corregir fallas de sintaxis/pruebas en hasta 3 reintentos sin intervención humana.

4. Respeto a los Gates: Cero desvíos o deploys realizados sin la correspondiente firma digital registrada en la base de datos.

# 18. ACEPTACIÓN DEL PATROCINADOR

El presente documento ha sido revisado, validado y aprobado por las partes interesadas y patrocinadores del proyecto.

Aprobado por:

______________________________________

Luis Bravo

Docente Capstone / Supervisor Académico

______________________________________

Representante Técnico Alloxentric

Patrocinador Corporativo del Proyecto

______________________________________

Alejandro González V. / Equipo KalliCode

Ingeniero Lead de Plataforma y Proyecto

Fecha de Firma: 12 de Septiembre de 2026